Приложение к приказу от 27 октября 2023 г. №\_101/4\_

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта по профилактике буллинга
в МБОУ «Тарасинская СОШ» на 2023-2025 годы

**Цель:** создание благоприятных условий для успешного развития каждого ребенка, сохранения физического, психического и психологического здоровья.

**Задачи**:

 - оказание компетентной помощи педагогам и родителям в вопросах обучения и воспитания;

-предупреждение возникновения явлений отклоняющегося поведения у обучающихся;

 - развитие коммуникативных навыков, формирование ответственного отношения у подростков к своим поступкам;

- обучение навыкам мирного разрешения конфликтов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
|  | Проведение педагогического совета по внедрению плана мероприятий, направленных на профилактику буллинга в школе | 03.11-10.11. 2023г | Галимова Е.М., заместитель директора по ВР Хонгодорова А.Н., педагог-психолог СОО |
|  | Неделя профилактики аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя», приуроченная к Всемирному дню предотвращения самоубийств. | 13.11.2023г | Галимова Е.М. ,заместитель директора по ВР  |
|  | Разработка и внедрение информационного стенда «Школьный ориентир». Актуализация информации проекта «Новый школьный ориентир» в рамках занятия внеурочной деятельности «Разговоры о важном» | Ноябрь 2023г | Хонгодорова А.Н., педагог-психолог СОО |
|  | Создание раздела по реализации проекта на официальном сайте МБОУ «Тарасинская СОШ». Размещение информационных материалов и локальных актов на официальном сайте школы. | 17.11 2023 г.  | Галимова Е.М., заместитель директора по ВР Борисенко Д.А. отв. за сайт |
|  | Проведение информационной кампании по внедрению проекта среди обучающихся в рамках классного часа. | 20.11.23г | классные руководители 1-11 классов. |
|  | Информирование родительской общественности о внедрении и реализации проекта:* проведение тематических родительских собраний по организации внедрения проекта (общешкольного, классных собраний);
* информирование родителей о реализации проекта посредством родительских чатов, родительских собраний и т.п.
 | Ноябрь-декабрь 2023г | Галимова Е.М. классные руководители 1-11 классов |
|  | **Акция** «Телефон доверия», «Почта доверия» под девизом: «Информирование о телефоне доверия, почте доверия - шаг к безопасности ребенка!» | Ноябрь 2023 | Шоболова Т.И., социальный педагог Хонгодорова А.Н., педагог-психолог СООЦыремпилова М.О., педагог-психолог НОО |
|  | Тематические книжные выставки | Декабрь, февраль | Бураева И.П., педагог-библиотекарь |
|  | **Семинар для классных руководителей:**«Реализация проекта по профилактике буллинга «Новое школьное пространство» | декабрь | Галимова Е.М, заместитель директора по ВР  Хонгодорова А.Н., педагог-психолог СОО Шоболова Т.И., социальный педагог.Цыремпилова М.О., педагог-психолог НОО |
|  | Курсовая подготовка педагогического коллектива по различным видам профилактики  | Сентябрь 2023-май 2024 | Классные руководители 1-11 классов |
|  | Участие в программе по работе межшкольного клуба медиации | В течение года | Школьная служба медиации |
|  | Открытие первичного отделения РДДМ «Движение первых» | 27.11.2023 | Хонгодорова А.Н., советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациямиШишкина В.Н. , педагог-организатор |
|  | Посвящение в Орлята России | 21.11 2023г | Хонгодорова А.Н., советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациямиШишкина В.Н. педагог-организатор |
|  | Внедрение:* «Театра дружбы»
* Профилактического квеста «Класс#ВместеДружба»
 | Ноябрь 2023 года - февраль 2024 г.Январь-март 2024 года | Мадаева В.К., педагог дополнительного образованияЦыремпилова М.О. , педагог-психолог НОО Классные руководители 1-11 классов |
|  | **Кинозал**. Просмотр художественных фильмов с последующим обсуждением:«Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён» (1964)«Чучело» (1983)«Класс» (2007)«Дорогая Елена Сергеевна» (1988)«Розыгрыш» (2008)«Дурак» (2014)«Дух Байкала» (2023) | Ноябрь2023-апрель 2024 | Шоболова Т.И., социальный педагогклассные руководители 5-11 классов |
|  | Участие в проекте «Киноуроки в школах России» | Сентябрь 2023-май 2024г | Классные руководители 1-11 классов |
|  | Реализация превентивной программы «Все цвета, кроме чёрного» (2-6 классы) | Сентябрь2023г-май 2024г | Цыремпилова М.О., классные руководители 2-4 классов. |
|  | Участие в диагностике (анкетировании) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом. анализе результатов по внедрению проекта | Апрель 2024 г. | Цыремпилова М.О., педагог-психолог НОО |
|  | **Единые областные профилактические недели:*** « Единство многообразия» , приуроченная к Международному Дню толератности
* «Дружить ЗДОРОВО», приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга
 | Ноябрь-февраль 2024 г. | Галимова Е.М, заместитель директора по ВР  Хонгодорова А.Н., педагог-психолог СОО Шоболова Т.И. социальный педагогЦыремпилова М.О., педагог-психолог НОО |
|  | Показ спектаклей театра-студии «Бенефис» : «Не травите моих тараканов…», «Ганди молчал по субботам» для обучающихся 7-11 классов. | декабрь 2023 г - апрель 2024 г | Мадаева В.К., педагог дополнительного образования Классные руководители 7-11 классов. |
|  | **Внеурочные курсы :*** Разговоры о важном
 | Сентябрь2023-май 2024 | Классные руководители 1-11 классов |